## Suivi
Suivi budgétaire : budget, engagé, réalisé, reste à consommer
Une ligne par poste budgétaire. L'atterrissage est votre estimation de la dépense totale en fin d'exercice.
Seuil d'alerte (part consommée) | 85%
Mois écoulés dans l'exercice | 8
Poste budgétaire | Service ou projet | Budget voté | Engagé (commandes en cours) | Réalisé (facturé) | Consommé (engagé + réalisé) | Reste disponible | Part consommée | Consommation attendue au prorata | Atterrissage fin d'exercice | Écart atterrissage vs budget | Alerte
Salaires et charges | Structure | 480000 | 0 | 322000 |  |  |  |  | 486000
Honoraires et prestations | Structure | 36000 | 4500 | 27800 |  |  |  |  | 38000
Loyers et charges locatives | Structure | 42000 | 0 | 28000 |  |  |  |  | 42000
Informatique et abonnements | Structure | 18000 | 1200 | 13900 |  |  |  |  | 19500
Communication | Développement | 15000 | 2000 | 6100 |  |  |  |  | 12000
Déplacements et missions | Développement | 12000 | 800 | 9700 |  |  |  |  | 14000
Formation | Ressources humaines | 9000 | 3000 | 2400 |  |  |  |  | 8000
Fournitures et petit équipement | Structure | 8000 | 400 | 5900 |  |  |  |  | 8500
Projet Alpha : achats | Projet Alpha | 60000 | 12000 | 41000 |  |  |  |  | 62000
Projet Alpha : sous-traitance | Projet Alpha | 45000 | 9000 | 22000 |  |  |  |  | 44000
Projet Bêta : achats | Projet Bêta | 30000 | 0 | 8500 |  |  |  |  | 20000
Investissements | Structure | 25000 | 6000 | 12000 |  |  |  |  | 24000
TOTAL
Consommation attendue au prorata : budget voté multiplié par les mois écoulés sur douze. Une consommation supérieure de plus de 10 % à ce prorata déclenche « En avance ».

## Mensuel
Réalisé mensuel et cumul contre budget
Mois écoulés (repris de l'onglet Suivi)
Poste budgétaire | Budget annuel | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Cumul réalisé | Budget au prorata | Écart cumul
|  | 36000 | 41600 | 38400 | 44000 | 40800 | 37600 | 43200 | 40000
|  | 2760 | 3180 | 2940 | 2700 | 3120 | 2880 | 3300 | 3060
|  | 3290 | 3780 | 3500 | 3220 | 3710 | 3430 | 3150 | 3640
|  | 1440 | 1650 | 1530 | 1410 | 1620 | 1500 | 1380 | 1590
|  | 1225 | 1125 | 1300 | 1200 | 1375 | 1275 | 1175 | 1350
|  | 1000 | 920 | 1060 | 980 | 900 | 1040 | 960 | 1100
|  | 765 | 705 | 810 | 750 | 690 | 795 | 735 | 675
|  | 693 | 640 | 733 | 680 | 627 | 720 | 667 | 613
|  | 5300 | 4900 | 4500 | 5200 | 4800 | 5500 | 5100 | 4700
|  | 4050 | 3750 | 3450 | 3975 | 3675 | 3375 | 3900 | 3600
|  | 2750 | 2550 | 2350 | 2700 | 2500 | 2300 | 2650 | 2450
|  | 1875 | 2167 | 2000 | 2292 | 2125 | 1958 | 2250 | 2083
TOTAL

## Notice
Notice d'utilisation
Cellules à remplir : texte bleu sur fond jaune pâle. Les autres cellules contiennent des formules, ne les écrasez pas.
Les montants d'exemple sont des ordres de grandeur, à remplacer par vos propres chiffres.
Onglet Suivi :
Budget voté : le montant validé par vos instances. Engagé : les commandes et contrats signés non encore facturés. Réalisé : les factures comptabilisées. Le consommé additionne les deux, le reste disponible en découle.
La part consommée se compare à la consommation attendue au prorata du temps écoulé. L'atterrissage est votre estimation de la dépense totale à la clôture : c'est lui qui alimente la reprévision.
La colonne Alerte signale un poste qui a atteint le seuil, qui consomme plus vite que le prorata (+10 %) ou dont l'atterrissage dépasse le budget.
Onglet Mensuel :
Saisissez le réalisé de chaque mois. Le budget au prorata prend le budget annuel divisé par douze ; remplacez la formule si votre activité est saisonnière.
Pour aller plus loin :
Budgetic tient ce suivi automatiquement, par projet, service et financeur, en lisant vos écritures comptables et vos engagements : app.budgetic.eu.
Modèle proposé par Budgetic, budgetic.eu. Libre d'usage.